**План работы**

**по выполнению направления 6 районной августовской педагогической конференции**

**«Становление цифровой образовательной среды», по реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»**

| **№ п/п** | **Задача** | **Мероприятие** | **Результат** | **Показатели** | **Сроки** | | | | | | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Осуществить переподготовку ведущего кадрового состава общеобразовательных организаций по технологиям цифровизации образования | Обучение директоров по КПК по созданию цифровой среды (250 часов) | Обеспечены условия для осуществления переподготовки ведущего кадрового состава ОО по технологиям цифровизации образования | Доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по программе ПК в целях внедрения в ОО целевой модели цифровой среды | 1 | 16 | 38 | 60 | 80 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| 2. | Внедрить электронный журнал/дневник в деятельность всех общеобразовательных организаций района | Использование электронного журнала/дневника  Интеграция электронного журнала ЭлЖур с ГИС КИАСУО | Внедрены электронный журнал/дневник в деятельность всех школ района | Доля школ использующих электронный журнал/дневник в своей деятельности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| 3. | Организовать деятельность по обновлению программ дополнительного образования для обучающихся и педагогов в части практического использования цифровых технологий | Разработка единой рабочей программы курса «Информационная безопасность» на основе опыта МБОУ «Хайрюзовская СОШ №21» | Разработана единая рабочая программа курса «Информационная безопасность» | Доля ОО, внедривших программу по Информационной безопасности | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  МБОУ «Хайрюзовская СОШ № 21» |
| Создание и апробация вебинаров | Созданы и апробированы вебинары | Охват педагогов и учащихся | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В. |
| Разработка программы по ранней профориентации по профессиям IT-сферы | Внедрена в практику программа по ранней профориентации по профессиям IT-сферы | Доля ОО, внедривших программу по ранней профориентации по профессиям IT-сферы | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| Обучение педагогов по программе КПК с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | Обеспечены условия для осуществления обучения педагогов по программе КПК с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | Доля работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности с помощью онайн-обучения | 1 | 16 | 38 | 60 | 80 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| Повышение квалификации педагогов по дополнительным профессиональным программам:  Цифровой стандарт учителя | Обеспечены условия для повышение квалификации педагогов по дополнительным профессиональным программам:  Цифровой стандарт учителя | Доля работников прошедшие КПК по дополнительным профессиональным программам:  Цифровой стандарт учителя | 1 | 16 | 38 | 60 | 80 | 100 | Понкратенко Л.Ю.  Руководители ОО |
| 4. | Создать районную виртуальную учительскую совместно с СОШ №1,СОШ №41 с возможностью выхода на учеников (онлайн-курсы) и родителей с реализацией в будущем принципа одного окна - получение различных цифровых образовательных услуг в одном месте для всех пользователей. | Разработка ОО целевой модели цифровой образовательной среды  Обсуждение проектов моделей на образовательном форуме | Разработана целевая модель цифровой образовательной среды | Доля ОО, разработавших целевую модель цифровой образовательной среды в систему образования ОО. | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| Разработка цифровой среды для административно-управленческих действий | Разработана цифровая среда для административно-управленческих действий | Доля ОО, включенных в цифровую среду административно-управленческих действий | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения 100мб/с и 50 мб/с | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения 100мб/с и 50 мб/с | Доля ОО, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для ОО, расположенных в городах, 50 Мб/c – в сельской местности | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | Руководители ОО |
| 5. | Внедрить в практику ОО использование электронных учебников | Апробация электронных учебников  Апробация цифровых лабораторий по физике  Тиражирование опыта на образовательном форуме | Обеспечены условия для использования электронных учебников на урочной и внеурочной деятельности | Доля учителей, использующих электронные учебники | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Шатрюк И.Ю.  МБОУ «Иланская СОШ №2»  МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»  МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» |
| 6. | Создание ИБЦ как ресурса новых результатов и формирования компетенций для учителей и учащихся | Разработка плана перевода библиотек в ИБЦ  Перевод школьных библиотек в информационно-библиотечные центры  Проведение конкурса ИБЦ | Разработан план перевода библиотек в ИБЦ  Созданы информационно-библиотечные центры | Доля библиотек переведенных в информационно-библиотечные центры | 15 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Шатрюк И.Ю.  Руководители ОО |
| 7. | Обновление структуры и информационного наполнения открытых и общедоступных информационных ресурсов ОО | Обновление общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет | Обеспечено представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;  создана система получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся | Доля ОО, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  Руководители ОО |
| 8. | Внедрение в образовательную программу школ современных цифровых технологий | Работа Лабораторий новых образовательных практик «Цифровой стандарт учителя» | Раскрыт образовательный потенциал цифровых технологий | Доля педагогов, использующие в своей образовательной деятельности цифровые технологии | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» |
| Работа творческих групп по цифровым технологиям  Тиражирование опыта на различных районных площадках | Использование цифровых технологий учащимися в своей образовательной деятельности:  - дистанционное обучение  - массовые открытые онлайн-курсы | Доля учащихся использующих современные цифровые технологии | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | Копыро О.В.  МБОУ «Иланская СОШ № 2»  МБОУ «Иланская СОШ № 1»  МБДОУ «Иланский детский сад № 7»  МБДОУ «Иланский детский сад № 20» |
| Доля учителей использующих систему дистанционного образования | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| Доля учащихся с 8-класса прошедших не менее 1 МООС (массовый открытый онлайн курс) | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| Работа Лабораторий новых образовательных практик «Цифровой мониторинг учителя» | Педагоги используют цифровые технологии для обработки результатов мониторинговых процедур | Доля педагогов, умеющие использовать для обработки результатов мониторинговых процедур различные программы | 10 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | МБОУ «Новогородская СОШ № 3» |