3.Направление «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, включая детей с ОВЗ»

| № п/п | Задача | Результат | Мероприятия | Показатели | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для повышения качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды дошкольных образовательных организаций | Проектирование образовательной среды на основе оценки. | 1.Провести оценку образовательной среды всех дошкольных образовательных организаций через разные модели. | Увеличение доли практик | Январь-май 2019 | Заведующие ДОУ |
| 2 | Организовать повышение квалификации специалистов для работы с детьми раннего возраста, включая детей с ОВЗ | Изменение подходов в сопровождении детей раннего возраста. | 1.Организация курсовой подготовкои педагогических работников работающих с детьми в группах для детей до 3х лет через выездные курсы 2.Пройти повышение квалификации узким специалистам для работы с детьми раннего возраста. 3.Организация деятельности ПМПк в дошкольных учреждениях по ранней диагностике и выявлению детей с ОВЗ. 4.Организация сопровождения и развития детей с ОВЗ в рамках АООП в дошкольных учреждениях. 5.Организация работы проблемной группы для воспитателей ДОУ работающих с детьми с ОВЗ. | 100% охват педагогических работников. | Январь-май 2019 | Заведующие ДОУ |
| 3 | Создать условия для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей детей раннего возраста | 1.Развитие компетентности педагогов в области сопровождения и диагностики проблем в развитии детей раннего возраста. 2.Научить педагогов консультировать родителей имеющих детей с ВОЗ. 3.про родителей?? | 1.Реализация проекта «Клуб выходного дня» в рамках Службы ранней помощи на базе МБДОУ «Иланский детский сад №7» | Охват 30 семей имеющих детей в возрасте до 3х лет. | Октябрь 2018-май 2019г | Е.В.Бенгель |
|  |  |  | 2.Создание и организация деятельности консультативного пункта для детей дошкольного возраста на базе МБДОУ «Иланский детский сад №20» | 50 консультаций узких специалистов | Февраль-июнь 2019г. | Л.Ф.Филатова |
|  |  |  | 3.Создание и организация деятельности Службы сопровождения семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на базе Далайского детского сада- филиала МБОУ «Далайская СОШ №!!» | 6 семей | Январь-май 2019г. | Т.А.Турова |
|  |  |  | 4.Создание и организация лекотеки на базе районной ПМПК для семей имеющих детей дошкольного возраста | 45 семей | Январь-июль 2019г | И.М.Шерф Т.С.Жирова |