Приложение 1

к приказу управления образования

от 18.04.2014 г. № 89-од

План  мероприятий

по введению Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в Иланском районе на 2014-2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Содействовать организации эффективной кадровой политики в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  методисты МБУ «Ресурсный центр в сфере образования», заведующие МБДОУ,  заместители заведующих МБДОУ по УМР, старший воспитатель, родители (законные представители).

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база наполняется необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1. | Изучение и доведение до МБДОУ нормативно-правовых актов, рекомендаций федерального и регионального уровней: План действий по обеспечению введения ФГОС ДО Разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС ДО Порядок приема на обучение по образовательным программам ДО Примерной формы договора на обучение по образовательным программам ДО Методические рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса Методические рекомендации по составлению ООП ДО Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды Реестр примерных образовательных программ Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг Внесение изменений в ФГОС ДО | Март 2014 Февраль 2014 Апрель 2014 Май 2014 Май 2014 Май 2014 2014 год Июнь 2014 Ноябрь 2014 2014 год 2014-2015гг | Шерф И.М., Ипполитова О.М. | Обсуждение, понимание стратегий членами районной рабочей группы. Проведение разъяснительной работы с руководителями ДОУ. Использование правовых актов федерального и регионального уровней для создания НПА в ДОУ, учет требований и рекомендаций в деятельности ДОУ. |
| 2. | Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО по материалам федерального и регионального уровней: Готовность воспитателей к введению ФГОС ДО Требования к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей | Май 2014 | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Участие в опросе, ревизия имеющихся ресурсов |
| 3. | Проведение мониторинга состояния МБДОУ Иланского района по введению ФГОС ДО | Ежегодно (1 раз в полугодие) с мая 2014 по декабрь 2016 года | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Регулирование действий ДОУ по созданию условий реализации ФГОС ДО |
| 4. | Подготовка документов для участия в краевом конкурсе пилотных площадок | Май 2014 года | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Предоставление конкурсных документов в МОиН КК |
| 5. | Приведение НПА в соответствии с ФГОС ДО: ООП ДО Программа развития Должностные инструкции Положения Другие документы | 2014-2015 гг: Август 2014 года Август 2014 года Не позднее мая 2015 года Сентябрь 2014 – декабрь 2015 | Ипполитова О.М., руководители МБДОУ | Разработаны документы |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. | Февраль 2014 | Ипполитова О.М. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО |
| 2. | Организация деятельности муниципальной рабочей группы | 2014-2015 гг | Ипполитова О.М. | Протоколы заседаний рабочей группы |
| 3. | Создание плана мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ Иланского района | Апрель 2014 | Члены районной рабочей группы | Приказ об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
| 4. | Участие муниципальной команды в обучающих семинарах по введению ФГОС ДО | Постоянно | Ипполитова О.М. Фиряго Н.В. | Проведение разъяснительной работы с руководителями ДОУ, доработка НПА МБДОУ |
| 5. | Проектирование основной образовательной программы ДО, корректировка разделов программы по мере ее реализации | Первый этап Июнь – август 2014 Второй этап Декабрь 2014- декабрь 2015 | Члены районной рабочей группы | Разработан проект ООП ДО, внесены дополнения и изменения |
| 6. | Координация и организационное сопровождение деятельности муниципальных пилотных площадок | 2014 – 2015 гг | Ипполитова О.М., Фиряго Н.В. | Подготовлены рекомендации, выработана стратегия действий, технологий |
| 7. | Тиражирование практики пилотных МБДОУ в детские сады Иланского района | 2014 – 2015 гг | Ипполитова О.М., Фиряго Н.В., руководители пилотных площадок | Предъявление передового педагогического опыта |
| 8. | Организация цикла мероприятий с руководителями, педагогами МБДОУ по внедрению ФГОС ДО | 2014 – 2015 гг | Шерф И.М., Фиряго Н.В. | План инструктивно-методических семинаров, совещаний, конкурсов, педагогических чтений, круглых столов, мастер-классов МБУ «РЦ в сфере образования» |
| 9. | Организация и проведение районной конференции «Опыт реализации ФГОС ДО» | Сентябрь 2014, Сентябрь 2015 | Шерф И.М., Фиряго Н.В., Ипполитова О.М. | Предъявление передового педагогического опыта |
| 10. | Сбор информации по вопросам мониторинга качества дошкольного образования | 2014 – 2015 гг | Ипполитова О.М., Фиряго Н.В., | Развитие дошкольного образования |
| 11. | Дни открытых дверей в МБДОУ «Система работы МБДОУ в условиях подготовки к внедрению ФГОС ДО» | Декабрь 2014 – май 2015 | Шерф И.М., Фиряго Н.В., Ипполитова О.М. | Предъявление передового педагогического опыта |
| 12. | Организация межведомственного взаимодействия для сопровождения детей с ОВЗ | 2014 – 2015 гг | Шерф И.М., Ипполитова О.М. | Предоставление доступного дошкольного образования детям с ОВЗ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Анализ кадрового потенциала в МБДОУ | Март 2014 | Шерф И.М., руководители ДОУ | Выявлены дефициты, составлен план реализации кадровой политики в муниципалитете |
| 2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ | Июль 2014- декабрь 2015 | Шерф И.М., Ипполитова О.М., руководители ДОУ | Разработан план-график повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ до 2016 года |
| 3. | Привлечение специалистов, необходимых для внедрения ФГОС ДО | 2014 – 2015 гг | Шерф И.М., Ипполитова О.М., руководители ДОУ | Составлен договор, соглашение со специалистом, учреждением |
| 4. | Аттестация руководителей МБДОУ в соответствии с новым порядком аттестации | 2015 год | Шерф И.М., руководители ДОУ | Подготовлены НПА, все руководители аттестованы |
| 5. | Методическое сопровождение процесса подготовки документов к аттестации педагогических работников МБДОУ | 2015 год | Шерф И.М., руководители ДОУ | Подготовлены НПА |
| 6. | Организация методического сопровождения молодых педагогов | Постоянно | Шерф И.М., руководители ДОУ | Составлен тематика плана заседаний школы молодого педагога |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 1. | Приведение оборудования, развивающей предметно-пространственной среды в пилотных МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014 год | Ипполитова О.М., руководители пилотных МБДОУ | Реализация ООП ДО |
| 2. | Учет примерного перечня оборудования при оснащении МБДОУ | 2014-15 гг | Руководители МБДОУ | Формирование ПФХД МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| 3. | Контроль за расходованием средств МБДОУ на приобретение оборудования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 1 раз в квартал ежегодно | Специалисты централизованной бухгалтерии учреждений образования | Эффективное расходование средств на приобретение оборудования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 4. | Организация и сопровождение МБДОУ по предоставлению платных дополнительных услуг | 2014-15 гг | Шерф И.М., Ипполитова О.М., руководители МБДОУ, специалисты централизованной бухгалтерии учреждений образования | Формирование НПА по предоставлению платных образовательных услуг |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Обеспечение информированности родителей (законных представителей) и общественности о ходе и результатах ФГОС ДО через публикации в СМИ, сайты Администрации района, УО, ДОУ | 2014-16 гг | . Ипполитова О.М , руководители ДОУ | Информирование родителей (законных представителей), общественности |
| 2. | Создание информационного ресурса в муниципалитете для обеспечения информированности родителей (законных представителей) и общественности по введению ФГОС ДО | 2014-16 гг | . Ипполитова О.М , руководители ДОУ | Информирование родителей (законных представителей), общественности |
| 3. | Консультационное обеспечение по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-16 гг | . Ипполитова О.М | Оказание помощи, разъяснение по вопросам введения ФГОС ДО |